Calendario Oficial de Actividades y Cronograma de Trabajo: Inicio Mayo 2027

Proyecto: Plan de Estudios de Inglés en Canadá para Estudiante de 16 Años

Ciudad Elegida: Toronto, Ontario, Canadá

Institución Elegida: ILSC Language Schools (Campus 443 University Avenue, DLI # O19375697742)

Fecha Objetivo de Inicio de Clases: Lunes 3 de Mayo de 2027

Fecha Estimada de Vuelo / Llegada a Toronto: Abril 28 – Abril 30 de 2027

Monedas de Referencia: Dólares Estadounidenses (USD) y Dólares Canadienses (CAD) — Tasa: 1 CAD ≈ 0.735 USD

📌 Resumen Ejecutivo del Cronograma

Para garantizar un proceso de aplicación 100% exitoso y sin afanes para el inicio en Mayo de 2027, se ha diseñado una planificación en 8 fases estratégicas distribuidas a lo largo de 7 meses (de Octubre de 2026 a Mayo de 2027). Este margen de tiempo permite gestionar la Carta de Aceptación (LOA), notariar la custodia legal (IMM 5646), procesar las visas en IRCC desde Colombia, agendar biométricos en VFS Global y asegurar la mejor asignación de Homestay en Toronto.

📅 Cronograma Mensual de Actividades (Octubre 2026 – Mayo 2027)

```mermaid

flowchart LR

A["Oct 2026: Inscripción & LOA"] --> B["Nov 2026: Custodia & Solvencia"]

B --> C["Dic 2026: Radicación Visas IRCC"]

C --> D["Ene 2027: Biométricos VFS"]

D --> E["Feb 2027: Aprobación & Homestay"]

E --> F["Mar 2027: Tiquetes & Seguro"]

F --> G["Abr 2027: Viaje a Toronto"]

G --> H["3 Mayo 2027: Inicio Clases ILSC"]

```

🟢 FASE 1: OCTUBRE 2026 — Inscripción Oficial y Carta de Aceptación (LOA)

Objetivo: Asegurar el cupo en ILSC Toronto y emitir la documentación académica oficial.

Semana 1 (Oct 1 - Oct 7):

Confirmación de la modalidad del programa: Full-Time Intensive (30 lecciones/semana).

Envío de pasaporte vigente del estudiante y formulario de solicitud a ILSC Toronto.

Semana 2 (Oct 8 - Oct 15):

Pago de la tarifa de registro de ILSC ($220 CAD / ~$162 USD) y depósito inicial.

Semana 3-4 (Oct 16 - Oct 31):

Emisión de la Letter of Acceptance (LOA) oficial firmada por ILSC con DLI # `O19375697742`.

ILSC emite la Parte 1 de la Custodia Notariada en Canadá (Formulario IMM 5646).

🔵 FASE 2: NOVIEMBRE 2026 — Documentación Financiera y Notariación de Custodia

Objetivo: Preparar el expediente legal e impositivo requerido por la Embajada de Canadá.

Semana 1-2 (Nov 1 - Nov 15):

Demostración de Solvencia Económica: Recopilación de extractos bancarios de los padres de los últimos 4 meses (se exige certificar colegiatura + $10,000 a $14,000 CAD de manutención anual + pasajes aéreos).

Certificados laborales, declaración de renta y propiedades de los padres en Colombia.

Semana 3-4 (Nov 16 - Nov 30):

Notariación de Custodia en Colombia: Firma ante notaría de la Parte 2 del Formulario IMM 5646 por ambos padres.

Traducción oficial al inglés de diplomas de bachillerato, notas de secundaria y registros civiles de nacimiento.

🔴 FASE 3: DICIEMBRE 2026 — Radicación de Visas en el Portal IRCC

Objetivo: Radicar la solicitud de Permiso de Estudio y Visas de Visitante antes de fin de año.

Semana 1-2 (Dic 1 - Dic 15):

Creación de cuenta en el Portal IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada).

Diligenciamiento de formularios digitales:

Permiso de Estudio (IMM 1294): Para el hijo de 16 años.

Visas de Visitante (IMM 5257 / V-1): Para los padres acompañantes.

Información Familiar (IMM 5645): Para todos los solicitantes.

Carga digital de la Carta de Explicación (*Study Plan / Soporte de Motivos*).

Semana 3 (Dic 16 - Dic 20):

Pago en línea de tarifas gubernamentales de IRCC:

Permiso de Estudio: $150 CAD por solicitud.

Visa de Visitante (Padres): $100 CAD por persona.

Biométricos: $85 CAD por persona.

Radicación oficial de la solicitud de visado.

🟡 FASE 4: ENERO 2027 — Datos Biométricos y Seguimiento IRCC

Objetivo: Cumplimentar los requisitos biométricos y dar seguimiento al trámite.

Semana 1 (Ene 4 - Ene 10):

Recepción de la Carta de Instrucción de Biométricos (*Biometric Instruction Letter - BIL*) emitida por IRCC.

Semana 2 (Ene 11 - Ene 20):

Asistencia a la cita en el Centro de Solicitud de Visas VFS Global en Bogotá (Centro Comercial San Martín) o Medellín para toma de huellas dactilares y fotografía digital.

Semana 3-4 (Ene 21 - Ene 31):

Monitoreo del avance de la visa en la plataforma IRCC (tiempo estimado de estudio: 6 a 8 semanas).

🟣 FASE 5: FEBRERO 2027 — Aprobación de Visas y Asignación de Homestay

Objetivo: Recibir la visación aprobada y confirmar la residencia en familia anfitriona en Toronto.

Semana 1-2 (Feb 1 - Feb 14):

Recepción de la Port of Entry (POE) Introduction Letter (Aprobación oficial del Permiso de Estudio) y solicitud de pasaportes por parte de IRCC.

Envío de pasaportes a VFS Global para el estampado del visado físico.

Semana 3-4 (Feb 15 - Feb 28):

Confirmación de la asignación del Homestay oficial de ILSC en Toronto.

Recepción de la ficha de la familia anfitriona (dirección, fotos del hogar, datos de contacto de los padres anfitriones y menú de las 3 comidas diarias).

🟠 FASE 6: MARZO 2027 — Tiquetes Aéreos, Seguro Médico y Logística Final

Objetivo: Adquirir vuelos, seguro médico internacional y ultimar detalles con la escuela.

Semana 1-2 (Mar 1 - Mar 15):

Compra de tiquetes aéreos idóneos Bogotá (BOG) ➔ Toronto Pearson (YYZ) con llegada proyectada entre el 28 y el 30 de Abril de 2027.

Semana 3-4 (Mar 16 - Mar 31):

Emisión de la póliza de Seguro Médico Internacional de Emergencia (cobertura médica en Ontario por la duración del curso).

Comunicación directa con la familia anfitriona en Toronto para coordinar la llegada del estudiante al aeropuerto.

🟤 FASE 7: ABRIL 2027 — Empaque, Logística y Viaje a Toronto

Objetivo: Viaje, instalación en la residencia anfitriona y orientación de la ciudad.

Semana 1-3 (Abr 1 - Abr 25):

Organización del portafolio físico de viaje (Pasaporte con visa, POE Letter, Custodia IMM 5646 Notariada, Carta de Homestay, LOA de ILSC y prueba de fondos).

Empaque de ropa adecuada para la primavera de Toronto (temperaturas promedio en mayo: 12°C a 20°C).

Semana 4 (Abril 28 – Abril 30, 2027):

Vuelo Bogotá ➔ Toronto (YYZ).

Tránsito por inmigración canadiense (el oficial de IRCC en el aeropuerto Pearson emite el documento físico del *Study Permit*).

Recibimiento y traslado al Homestay en Toronto.

Compra del Pase Mensual de Transporte Público TTC y recorrido de práctica en el metro (Subway Línea 1) desde el Homestay hasta ILSC Toronto (443 University Ave, metro St. Patrick).

🎓 FASE 8: MAYO 2027 — Inicio Oficial de Clases en ILSC Toronto

Objetivo: Integración académica y comienzo del programa Full-Time Intensive.

🗓️ Lunes 3 de Mayo de 2027 (8:30 AM):

Primer Día de Clases en ILSC Toronto (443 University Avenue).

Sesión de orientación e inducción para estudiantes internacionales.

Evaluación de nivelación final y asignación de aulas de clase.

Inicio formal de las 30 lecciones semanales de inglés.

📊 Cuadro Síntesis del Cronograma de Trabajo

| Mes / Período | Hito / Actividad Principal | Responsable | Entregable Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Octubre 2026 | Inscripción y Pago de Depósito en ILSC | Familia / ILSC | Letter of Acceptance (LOA) + Custodia Parte 1 |
| Noviembre 2026 | Documentación Financiera y Notariación | Familia en Colombia | Formulario IMM 5646 Notariado + Solvencia |
| Diciembre 2026 | Radicación de Visas en Portal IRCC | Familia | Comprobante de Radicación Permiso Estudio |
| Enero 2027 | Cita de Biométricos en VFS Global | Estudiante / Padres | Biométricos Registrados en IRCC |
| Febrero 2027 | Aprobación de Visas y Homestay | IRCC / ILSC | POE Letter + Ficha de Familia Anfitriona |
| Marzo 2027 | Tiquetes Aéreos y Seguro Médico | Familia | Pasajes Aéreos BOG-YYZ + Póliza de Salud |
| Abril 2027 | Vuelo e Instalación en Toronto | Estudiante / Familia | Permiso de Estudio Físico emitido en YYZ |
| 3 Mayo 2027 | Inicio Oficial de Clases en ILSC | ILSC Toronto | Inicio de Clases Full-Time Intensive |